**Приложение 2**

**Календарный план выполнения работ по разработке и актуализации профессиональных стандартов (бюджетные средства) на 2025 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ этапа** | **Наименование работ** | **Срок выполнения** |
|  | **Подготовка материалов для профессионально-общественного обсуждения (ПОО) и направление экспертам ВНИИ проектов ПС для размещения на сайтах Минтруда и ВНИИ труда** | до 30.03.2025 |
|  | **Проведение ПОО**  **(**1 - 2 мероприятия в соответствии со статусом документа**)** | 1.04 -01.05.2025 |
|  | **Доработка материалов по результатам ПОО** | 01.05. -15.05.2025 |
|  | **Направление материалов в отраслевой СПК** | до 30.05.2025 |
|  | **Подготовка пакета документов (ПС и ПЗ) для внесения в Минтруд России** | до 01.07.2025 |
|  | **Внесение в Минтруд России пакета документов (ПС и ПЗ)** | до 01.08.2025 |